**Графік робіт з розробки**

**«Стратегічного плану розвитку**

**Тетіївської міської ОТГ до 2023 року»**

**Місяці та етапи розробки Стратегії**

**1 27 лютого 2018 року 1. Засідання Робочої групи (1)**  
• ознайомлення з методологією стратегічного планування  
• затвердження плану заходів з розробки Стратегії  
• організація процесу збору даних та проведення соціально-економічного  
аналізу

**1 (Березень 2018 року) 2. Проведення стратегічного аналізу**  
• Аналіз і перегляд стратегій держави та області  
• Дослідження основних тенденцій соціально-економічного розвитку  
сукупності суб’єктів ОТГ за попередній період  
• Дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей  
розвитку громади  
• Проведення опитування мешканців та представників бізнесу  
• Систематизація даних та підготовка аналізу основних тенденцій розвитку  
громади

**2 (Квітень 2018 року) 3. Засідання Робочої групи (2)**  
• Презентація та обговорення результатів стратегічного аналізу громади  
• Формулювання та обговорення прогнозів та сценаріїв розвитку громади  
• Формулювання стратегічного бачення  
• Проведення SWOT-аналізу – ідентифікація факторів SWOT

**2,3,4 (Квітень-Червень 2018 року) 4. Розробка елементів Стратегії**  
• Розробка SWOT-матриці – аналіз взаємозв’язків факторів SWOT через  
матрицю SWOT/TOWS та основні аналітичні висновки щодо порівняльних  
переваг, викликів та ризиків

**5 (Липень 2018 року) 5. Засідання Робочої групи (3)**  
• Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів та ризиків  
• Підготовка проекту структури стратегічних, операційних цілей та завдань  
Стратегії

**5 (Липень 2018 року) 6. Підготовка плану реалізації Стратегії**  
• Підготовка технічних завдань на проекти розвитку, які відповідають Стратегії

**5 (Серпень 2018 року) 7. Засідання Робочої групи (4)**• Відбір/корегування технічних завдань на проекти розвитку для  
реалізації Стратегії та презентувати систему моніторингу Стратегії

**6 (Вересень, Жовтень, Листопад 2018 року) 8. Підготовка Стратегії**

**6 (Грудень 2018 року) 9. Засідання Робочої групи (5)**

• Презентація проекту Стратегії

**7 (Грудень 2018 року) 10. Громадські слухання для обговорення Стратегії**

**8 (Грудень 2018 року) 11. Розгляд на черговій сесії міської ради і ухвалення Стратегії**