

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

ТЕТІЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ТЕТІЇВСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

**РОЗПОРЯДЖЕННЯ**

**ТЕТІЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ**

«30» травня 2018 року м. Тетіїв № 76

**Про створення робочої групи по розробці**

**та впровадженню Плану дій сталого**

**енергетичного розвитку та клімату Тетіївської ОТГ**

**до 2030 року**

Керуючись п. 20 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання рішення № 328 від 25.05.2017 року «Про приєднання м. Тетієва до Європейської ініціативи «Угода мерів»:

1. Затвердити склад робочої групи з розробки проекту програми «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тетіївської ОТГ до 2030 року» (додаток 1).

2. Затвердити план-графік розробки проекту програми «План дій сталого енергетичного розвитку Тетіївської ОТГ до 2030 року» (додаток 2).

3. Робочій групі у термін до 01.11.2018 року, розробити та подати на затвердження міській раді План дій сталого енергетичного розвитку Тетіївської ОТГ до 2030 року.

4. Організацію виконання цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань економічного розвитку Коцерубу О.О.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань економічного розвитку Коцерубу О.О.

**Міський голова                                                        Р. В. Майструк**

Додаток 1

до розпорядження міського голови

              від 30 травня 2018 року  № 76

**Склад**

**робочої групи з розробки проекту програми «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тетіївської ОТГ до 2030 року»**

|  |
| --- |
| **Голова робочої групи** |
| Коцеруба Олена Олександрівна | Заступник міського голови |
| **Заступник голови робочої групи** |
| Уманець Тамара Григорівна | Начальник відділу міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності |
| **Секретар робочої групи** |
| Козел Максим Володимирович | Спеціаліст відділу міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності |
| **Члени робочої групи** |

|  |  |
| --- | --- |
| Мащенко Ігор Васильович | Перший заступник міського голови |
| Денисюк Сергій Михайлович | Секретар Тетіївської міської ради |
| Погоріла Ірина Володимирівна | Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Тетіївської міської ради |
| Коробко Тетяна Іванівна | Начальник управління відділу освіти виконавчого комітету Тетіївської міської ради  |
| Дідковська Аліна Василівна | Начальник відділу культури, релігії, молоді та спорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради |
| Ліщук Євгеній Васильович  | Начальника управління фінансів виконавчого комітету Тетіївської міської ради |
| Анцупова Леся Василівна | Начальник відділу фінансів, обліку та звітності виконавчого комітету Тетіївської міської ради |
| Фармагей Оксана Сергіївна | Начальника відділу стратегічного планування та аналітики виконавчого комітету Тетіївської міської ради |
| Дем’янчук Петро Володимирович  | Начальник відділу житлово-комунального господарства та транспорту виконавчого комітету Тетіївської міської ради |
| Литвин Сергій Петрович | Начальник відділу земельних відносин та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету Тетіївської міської ради |
| Сидоріна Ольга Володимирівна  | Начальник відділу державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого комітету Тетіївської міської ради |
| Складена Наталія Михайлівна | Начальника юридичного відділу виконавчого комітету Тетіївської міської ради |
| Поліщук Ігор Петрович | Директор КП «Благоустрій» |
| Медведчук Сергій Петрович | Директор КП «Житлокомунсервіс» |
| Оржехівський Ярослав Вікторович | Директор ВУ ВКГ «Тетіївводоканал» |
| Новіцька Олеся Олександрівна | Директор КП «Молодіжний центр «Креатив» |
| Нестеренко Іван Юрійович | Директор КП «Тепломережа» |
| Фармагей Олександр Володимирович | Директор КП «Дібрівка-Обрій» |
| Думанський Василь Павлович | Директор КП «Тетіївський центр первинної медико-санітарної допомоги» |
| Охримович Володимир Мар’янович | В.о. старости села Бурківці |
| Пущик Олександр Іванович | В.о. старости сіл Горошків, Ріденьке  |
| Франчук Володимир Тарасович | В.о. старости села Голодьки |
| Горошко Наталія Іванівну | В.о. старости сіл Дзвеняче, Тарасівка |
| Фармагей Володимир Володимирович | В.о. старости сіл Дібрівка, Дубина |
| Руденко Володимир Йосипович | В.о. сіл Михайлівка, Перше травня |
| Файдюк Василь Володимирович | В.о. старости села Ненадиха |
| Щербюк Валентина Павлівна  | В.о. старости села Росішки |
| Сидорчук Юрій Іванович | В.о. старости села Стадниця |
| Коваль Олег Іванович | В.о. старости села Степове |
| Грабовенко Василь Сергійович | В.о. старости села Скибинці |
| Іщенко Сергій Григорович | В.о. старости села Тайниця |
| Рудюк Петро Миколайович | В.о. старости сіл Черепин, Черепинка, Григорівка |

 **Міський голова                                                          Р. В. Майструк**

Додаток 2

до розпорядження міського голови

 від 30 травня 2018 року № 76

 **План-графік**

 **Розробки  Проекту програми**

**«План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тетіївської ОТГ до 2030 року»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Етапи роботи** | **Термін виконання** | **Відповідальні за виконання** |
| 1 | Складання базового кадастру викидів за визначеними секторами кінцевих споживачів | червень-липень2018 року | Робоча група з розробки проекту Програми «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Тетіївської ОТГ до 2030 року» |
| 2 | Загальний облік поточного споживання ресурсів за визначеними секторами кінцевих споживачів | липень 2018 року | Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності |
| 3 | Оцінка поточної ситуації та визначення стратегічної мети | липень 2018 року | Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності |
| 4 | Розробка заходів щодо скорочення споживання енергоресурсів або переходу на відновлювальні джерела енергії за кожним сектором кінцевих споживачів, а також плану заходів щодо адаптації до змін клімату та подання їх у відділ міжнародної співпраці та проектно-інвестиційної діяльності | 01.08 - 15.082018 року | Робоча група з розробки проекту Програми «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тетіївської ОТГ до 2030 року» |
| 4.1. | Розробка заходів щодо скорочення споживання енергоресурсів в закладах освіти, культури, медицини на 2018-2030 роки | 01.08 - 15.082018 року | Робоча група з розробки проекту Програми «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тетіївської ОТГ до 2030 року» |
| 4.4. | Розробка заходів щодо скорочення споживання енергоресурсів в  адміністративних будівлях на 2018-2030 роки | 16.08 - 30.082018 року | Робоча група з розробки проекту Програми «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату Тетіївської ОТГ до 2030 року» |
| 4.5. | Розробка заходів щодо скорочення споживання енергоресурсів на об’єктах комунального господарства на 2018-2030 роки | 01.09 - 15.092018 року | Оржехівський Я.В.Медведчук С.П.Поліщук І.В. Нестеренко І.Ю. Фармагей О.В. Козел М.В.  |
| 5 | Узагальнення інформації та надання матеріалів, складання шаблону плану дій, складання проекту програми «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Тетієва до 2030 року» | 16.09 - 25.112018 року | Відділ міжнародного співробітництва та проектно-інвестиційної діяльності |
| 6 | Обговорення та розгляд проекту програми «План дій сталого енергетичного розвитку міста Тетієва до 2030 року» на засіданнях  профільних депутатських комісій | 25.11-10.122018 року |  |
| 7 | Розгляд проекту програми на сесії міської ради, затвердження | 10.12-31.122018 року |  |
| 8 | Подання Програми «План дій сталого енергетичного розвитку та клімату міста Тетієва до 2030 року» до головного офісу Угоди мерів | 1.05.2019 року | Коцеруба О.О. |

 **Міський голова       Р. В. Майструк**